Форма N 2

**Отчет за 2015 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2015 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2015 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 71627,8 | 70868,3 | 98,94 | Муниципальная программа реализуется почти в полном объеме |
| Федеральный бюджет | 505,8 |  | 100 |
| областной бюджет | 48764,0 |  | 95,2 |
| бюджет муниципального района | 22358,0 |  | 100 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 12231,9 | 12223,9 | 99,9 | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | 5877,4 | 5877,4 | 100 |
| бюджет муниципального района | 6354,5 | 6346,5 | 99,9 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 39947,2 | 39919,3 | 99,9 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 28632,3 | 28620,8 | 99,95 |
| бюджет муниципального района | 11314,9 | 11298,5 | 99,85 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4419,1 | 4419,1 | 100 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1181,7 | 1181,7 | 100 |
| бюджет муниципального района | 3237,4 | 3237,4 | 100 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 555,7 | 555,7 | 100 | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
| областной бюджет | 489,2 | 489,2 | 100 |
| бюджет муниципального района | 66,5 | 66,5 | 100 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2216,9 | 2216,9 | 100 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |
| областной бюджет | 858,8 | 858,8 | 100 |
| бюджет муниципального района | 1358,1 | 1358,1 | 100 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 2817,9 | 2817,9 | 100 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2817,9 | 2817,9 | 100 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 8906,7 | 8183,1 | 91,9 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 8906,7 | 8183,1 | 91,9 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 532,4 | 532,4 | 100 | Ремонт спортзала в МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | 505,8 | 505,8 | 100 |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 26,6 | 26,6 | 100 |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» осуществляется в соответствии с планом реализации. Практически все запланированные на 2015 год мероприятия выполнены и профинансированы на 98,9%  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 17931,8 | 17914,7 | 99,9 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 6619,0 | 6612,79 | 99,91 |
| -местного бюджета | 11312,8 | 11301,91 | 99,9 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 841,2 | 837,0 | 99,5 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 841,2 | 837,0 | 99,5 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 926,3 | 926,3 | 100 | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена полностью за 2015г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 926,3 | 926,3 | 100 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,3 | 0,26 | 86,67 | Средства израсходованы на оплату отправки заказных писем. Остаток средств – неисполнение плана по рассмотрению административных дел  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,3 | 0,26 | 86,67 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 1091,1 | 1084,93 | 99,43 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). Субсидия на оплату ЖКХ представлена 26 чел. Выплата субсидии произведена полностью за 11 месяцев 2015г. Остаток средств – перенос выплаты пособия за декабрь 15г. на январь 2016г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1091,1 | 1084,93 | 99,43 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 15072,9 | 15066,21 | 99,96 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5527,6 | 5527,6 | 100 |
| -местного бюджета | 9545,3 | 9538,61 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | всего | 15008,1 | 15000,6 | 99,95 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | 3,1 | 100 |
| Областной бюджет | 5905,8 | 5905,8 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 9099,2 | 9091,7 | 99,92 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3476,4 | 3476,4 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-5261, книговыдача-180000, посещений- 82463. Работают 20 клубных формирований, в них занимаются 231 человек, в т.ч. дети- 141.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 3,1 | 3,1 | 100 |
| Областной бюджет | 1508,0 | 1508,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1965,3 | 1965,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 5754,4 | 5754,4 | 100 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Всего проведено 1181 мероприятие, их посетили 44670 человек, работают 78 клубных формирований, в них занимаются 714 человек, организовано 82 концерта  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | - |  | - |
| Областной бюджет | 1921,7 | 1921,7 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 3832,7 | 3832,7 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 815,9 | 815,9 | 100 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 76 мероприятий, в т.ч. экскурсий-34, лекций-77, посещение музея 5623 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | - |  | - |
| Областной бюджет | 317,0 | 317,0 | 100 |
|  Бюджет муниципального образования  | 498,9 | 498,9 | 100 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 1834,0 | 1834,0 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 учащихся. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г. Санкт-Петербург |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 757,0 | 757,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования | 1077,0 | 1077,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 13,2 | 5,7 | 43,2 | Средства потрачены на курсы повышения квалификации: орг. взнос 4,0. Оплата за проезд 0,8. Суточные при ком. 0,9. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 13,2 | 5,7 | 43,2 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 625,7 | 625,7 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 232,0 | 232,0 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 393,7 | 393,7 | 100 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности муниципальных учреждений  |  |  |  |  |  | всего | 2236,1 | 2236,1 | 100 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 917,7 | 917,7 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  | 1318,4 | 1318,4 | 100 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 252,4 | 252,4 | 100 | Средства потрачены на оплату коммунальных услуг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 252,4 | 252,4 | 100 |
| Бюджет муниципального образования  |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 837,7 | 836,8 | 99,89 | Программа выполняется |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 265,6 | 265,6 | 100 |
| -местного бюджета | 572,1 | 571,2 | 99,84 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 59,9 | 59,71 | 99,7 | Приобретение и установка противопожарного оборудования в здании администрации: пожарные шкафы (6 шт.), противопожарный люк, огнезащитная обработка чердачных помещений, зарядка огнетушителей (2 шт.), знаки пожарной безопасности. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 59,9 | 59,71 | 99,7 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 640,0 | 639,23 | 99,9 | Выплата зарплаты с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения, приобретение канцтоваров, командировочные расходы на курсы переподготовки кадров, оплата спецсвязи. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 265,6 | 265,6 | 100 |
| -местного бюджета | 374,4 | 373,63 | 99,8 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 102,92 | 102,92 | 100 | Ликвидация последствий ЧС в детском саду «Родничок» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 102,92 | 102,92 | 100 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения |  |  |  |  |  | всего | 34,9 | 34,9 | 100 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 61 подросток в 3 образовательных организациях района. Районный конкурс «Безопасное колесо», участие в областном этапе конкурса «Безопасное колесо», профилактические мероприятия «Внимание – дети!», районный конкурс уголков безопасности дорожного движения |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 34,9 | 34,9 | 100 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 12013,1 | 12013,1 | 100 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 355,1 | 355,1 | 100 |
| -областного бюджета | 4996,9 | 4996,9 | 100 |
| -местного бюджета | 6661,1 | 6661,1 | 100 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 1680,3 | 1680,3 | 100 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций. Расходы на обслуживание муниц. долга составили 1,7% от общего объема расходов бюджета(без учета субвенций) |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1680,3 | 1680,3 | 100 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 914,0 | 914,0 | 100 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/12 ежемесячно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 914,0 | 914,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 9418,8 | 9418,8 | 100 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 355,1 | 355,1 | 100 |
| -областного бюджета | 4082,9 | 4082,9 | 100 |
| -местного бюджета | 4980,8 | 4980,8 | 100 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2015 году не производилось. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  Все запланированные мероприятия программы выполнены. |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 19034,9 | 25675,9 | 134,9 |  |
| Федеральный бюджет | 12278,5 | 17134,9 | 139,5 |
| Областной бюджет | 6445,1 | 8229,7 | 127,7 |
| Местный бюджет | 11,3 | 11,3 | 100 |
| Внебюджетные источники | 300 | 300 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 12338,7 | 16228,7 | 131,5 | Получена господдержка на 16100 га посевных площадей, субсидируются 21 инвестиционный и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, за элитные семена получена субсидия на 354т |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 10254,5 | 12955,9 | 126,3 |
| -областного бюджета | 1784,2 | 2972,8 | 166,6 |
| -внебюджетные источники | 300 | 300 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 3174,0 | 6029,2 | 189,9 | Субсидируется 2инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержки за реализо- ванное качественное молоко, получает КФХ Клепцова В.А., за приобретенный племенной молодняк получено 2011 т.р КФХ Клепцов В.А  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 1668,0 | 3927,5 | 235,5 |
| -областного бюджета | 1506,0 | 2101,7 | 139,5 |
| -местного бюджета | 0 |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 394,2 | 290,1 | 73,6 | Субсидируется 8 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства, получены премии 25 тыс.рублей победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство», за оформление земли в частную собственность КХ «Нива» получено 240 тыс. рублей |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 356,0 | 251,5 | 70,6 |
| -областного бюджета | 38,2 | 38,6 | 101 |
| -внебюджетные источники | 0 |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1348,0 | 1348,0 | 100 | СПК «Новый» получил субсидию за 2 зерноуборочных комбайна «Вектор», приобретенных в декабре 2014 года, КФХ Клепцова В.А. за трактор Беларус 82.,но субсидию получит в 2015 году. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1348,0 | 1348,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0 |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 30,0 | 100 | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 30,0 | 30,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0 |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 237,9 | 237,9 | 100 | Земельные участки в Ныровском сельском поселении оформляются в собственность |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -областного бюджета | 226,6 | 226,6 | 100 |
| -местного бюджета | 11,3 | 11,3 | 100 |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 1489,0 | 1489,0 | 100 | Субвенция на содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1489,0 | 1489,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 23,0 | 23,0 | 100 | Ликвидирован скотомогильник № 14 |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 23,0 | 23,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова, учета безнадзорных домашних животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 0,1 |  |  |  |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,1 |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 379,0 | 307,0 | 81,0 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 274,0 | 274,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 33,0 | 33,0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 260,0 | 260,0 | 100 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 33,0 | 82,5 | Ликвидировано 7 стихийных свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 40,0 | 33,0 | 82,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории района |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 40,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 14,0 | 14,0 | 100 | Мероприятия по подготовке к новому учебному году |
| В т.ч местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 100 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 134,1 | 133,9 | 99,9 | За 2015 год своевременно проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи (Интернет, конверты), заправка картриджа, приобретены бумага, канцтовары, накопители для документов, лампы люминесцентные для помещения хранилища архива. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 44,0 | 44,0 | 100 |
| -местного бюджета | 90,1 | 89,9 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 232,7 | 228,64 | 98,26 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 232,7 | 228,64 | 98,26 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 7,0 | 7,0 | 100 | исполнение технического паспорта |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 7,0 | 7,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 35,5 | 35,0 | 100 | оценка двух объектов недвижимости дляприватизации имущества и двух объектов для аренды |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 35,5 | 35,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 12,4 | 12,4 | 100 | 8 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 12,4 | 12,4 | 100 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 30,0 | 100 | межевание 2 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 147,8 | 143,7 | 97,2 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 147,8 | 143,7 | 97,2 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 16990,9 | 16550,4 | 97,41 | Наблюдается положительная динамика реализации программы |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 13539,3 | 13539,3 | 100 |
| -местного бюджета | 3451,6 | 3011,2 | 87,2 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 10845,7 | 10845,7 | 100 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 10225,7 | 10225,7 | 100 |
| -местного бюджета | 620,0 | 620,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Устье-Вынур (0,2 км ) |  |  |  |  |  | всего | 656,6 | 656,6 | 100 | Приведение 200м автодороги в нормативное состояние |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 656,6 | 656,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Ныр- Пиштенур-Михайловское (0,8567км ) |  |  |  |  |  | всего | 3244,1 | 3244,1 | 100 | Приведение 856,7м автодороги в нормативное состояние |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 2344,3 | 2344,3 | 100 |
| -местного бюджета | 899,8 | 899,8 | 100 |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 776,2 | 776,2 | 100 | Частичная компенсация убыточности предприятия |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 776,2 | 776,2 | 100 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 7,4 | 7,4 | 100 | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог 2014 г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 7,4 | 7,4 | 100 |
|  | Мероприятие:Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 440,4 | 0 | 0 | Паспортизация не проводилась |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 440,4 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения2014 год |  |  |  |  |  | всего | 1020,5 | 1020,5 | 100 | Оплата работ по содержанию за декабрь 2014 года |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 969,3 | 969,3 | 100 |
| -местного бюджета | 51,2 | 51,2 | 100 |
|  |
|  |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 600,00 | 100,0 | 16,7 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 | 100,0 | 16,7 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | В начале декабря 2015г сост. встреча СМП района с председ комитета по эконом. развитию, промышлен-ти и предприним. Кировской обл. Туруло В.Н., где были намечены первоначальные задачи для выживания малого бизнеса  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 | 0,00 | 0,00 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 25,0 | 100 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 100 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 15,0 | 100 | Информация СМП через официальный сайт района, оказание консультационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | 100 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 | 100 | прошли обучениеначинающие предприниматели  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 100 | СМП приняли участие в Ивановской (г. Советск), Алексеевской (г. Котельнич) ярмарках и ярмарке «Кладовая ремесел» (г. Киров) |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | 100 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 66,7 | 66,7 | 100 | Процент исполнения муниципальной программы по полугодию показывает положительные результаты в работе: проведено 5 мероприятий с финансированием расходов, в том числе 20.01.- «Тужинские звездочки»;27.01. и 19.06.-«Лидер года» ; 12.05.-«Вахта памяти» (24,4 т.р. проезд; 10,6 т.р. питание), районный тур.слет «Школа безопасности», также ежемесячно проходят комиссии КДН и ЗП |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 66,7 | 66,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 1646,5 | 1646,5 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1375,7 | 1375,7 | 100 |
| -местного бюджета | 176,0 | 176,0 | 100 |
| -внебюджет | 94,8 | 94,8 | 100 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 1596,2 | 1596,2 | 100 | Проведено за год 35 соревнований с охватом 3218чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1362,4 | 1362,4 | 100 |
| -местного бюджета | 139,0 | 139,0 | 100 |
| -внебюджет | 94,8 | 94,8 | 100 |
|  | Мероприятие:Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных ч.2 ст.7,1 ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 13,3 | 13,3 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 13,3 | 13,3 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Проведение районных спортивно-массовых соревнований, участие в областных всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 37,0 | 37,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37,0 | 37,0 | 100 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 22268,8 | 15348,8 | 68,92 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 4571,06 | 4571,06 | 100 |
| -областного бюджета | 1267,08 | 1267,08 | 100 |
| -внебюджетные источники | 16420,0 | 9500,0 | 57,86 |
| Бюджет городского поселения | 0,44 | 0,44 | 100 |
| 100 |
| -местный бюджет | 10,2 | 10,2 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 16420,0 | 9500,0 | 57,86 | Ввод жилья 1122 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -внебюджетные источники | 16420,0 | 9500,0 | 57,86 |
|  | Мероприятие:Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  | всего | 5838,72 | 5838,72 | 100 | Переселено 22 человека, 10 семей, 321,4 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 4571,06 | 4571,06 | 100 |
| -областного бюджета | 1267,08 | 1267,08 | 100 |
| -местного бюджета | 0,14 | 0,14 | 100 |
| -бюджет городского поселения | 0,44 | 0,44 | 100 |
|  | Мероприятие:Ведение технадзора по строительству 3х квартирного жилого дома |  |  |  |  |  | всего | 10,05 | 10,05 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | 10,05 | 10,05 | 100 |
| -бюджет городского поселения | - | - | - |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 2561,9 | 2561,9 | 100 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, сокращение расходов на содержание бюджетной сферы |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 1718,8 | 1718,8 | 100 |
| -бюджет городского поселения | 255,2 | 100 |
| -внебюджетные источники | 46,5 | 46,5 | 100 |
| -местного бюджета | 541,4 | 541,4 | 100 |
|  | Мероприятие:Котельная МКОУ СОШ с. Ныр, замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | Всего | 541,4 | 541,4 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| -бюджет городского поселения |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 541,4 | 541,4 | 100 |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома, ул. Орджоникидзе,7, 283 м. |  |  |  |  |  | всего | 928,3 | 928,3 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 928,3 | 928,3 | 100 |
| -бюджет городского поселения |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома, ул. Невского, д.4, д.6, 235,5 м. |  |  |  |  |  | всего | 930,0 | 930,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 790,5 | 790,5 | 100 |
| -бюджет городского поселения | 93,0 | 93,0 | 100 |
| -внебюджетные источники | 46,5 | 46,5 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 162,2 | 162,2 | 100 | Замена водопроводных сетей Покста-1400м. Прокладка вновь водопровода ул. Энтузиастов 144м |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 162,2 | 162,2 | 100 |
| Запланированные мероприятия выполнены |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 740,0 | 740,0 | 100 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 740,0 | 740,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 40,0 | 100 | утепление подвалов, фасадов зданий |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 700,0 | 700,0 | 100 | Использование современных теплогидроизоляционных материалов. Подготовительные работы к отопительному периоду. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 100 |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |